## 0คำอธิบาย
กระบวนงานหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ลำดับ | ประเภทหน่วยงาน | รายละเอียด
1 | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
2 | รัฐวิสาหกิจ | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
3 | องค์การมหาชน | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
4 | หน่วยงานอื่นๆของรัฐ | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
5 | จัดชื้อจัดจ้าง | จังหวัด จัดสรรงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
6 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา) | (๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
(๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนงานการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนงาน
หมายเหตุ :
๑. กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ( Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

## dataset
ประเภทความเสี่ยงที่ส่งรายงาน | หน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง | ประเภทงบประมาณ |  |  | ระดับหน่วยงาน | ระดับความเสี่ยง | อนุมัติ | เผยแพร่ | คะแนน | ระดับ
กระบวนงาน | กรมปศุสัตว์ | ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ | เงินงบประมาณ | เข้าร่วมโครงการ IP | โอกาส (Likelihood) | สำนัก/กอง หรือ เทียบเท่า | ต่ำ | ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | 1 | ต่ำ
โครงการ |  | ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | เงินนอกงบประมาณ | มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP | ผลกระทบ (Impact) | สำนักงานปศุสัตว์เขต | ปานกลาง | ยังไม่ผ่านการอนุมัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 2 | ปานกลาง
|  | ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้าง |  | เข้าร่วมโครงการ CoST |  |  | สูง |  |  | 3 | สูง
|  |  |  | มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST |  |  | สูงมาก |  |  | 4 | สูงมาก
[7 empty] | ไม่ระบุ |  |  | 5

## 1แบบเสนอความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์
แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
กระบวนงาน/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง | สังกัด | ชื่อหน่วยงาน | ระดับหน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ | การอาศัยตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการ การพิจารณาและการอนุญาตการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ เพื่อหวังเรียกผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ | กรมปศุสัตว์ | สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร | ส่วนกลาง | ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ผลกระทบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
โอกาส (Likelihood) | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น | โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี | โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 2 ครั้งต่อปี | โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 3 ครั้งต่อปี | โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 4 ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact) | แทบจะไม่มี | ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส | หน่วยตรวสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ | เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
*ให้หน่วยงานระบุรายละเอียดโอกาส และ ผลกระทบ ให้สอดคล้องกับกระบวนงานที่นำมาวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ผลกระทบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก
4 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก
3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก
2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก
1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง

## 2ระบุประเด็นความเสี่ยง
แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อความเสี่ยง | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I)
|  |  |  | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง
การอาศัยตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาอนุญาตเพื่อหวังเรียกผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ | ยื่นคําขอ | 1) ผู้ประกอบการยื่นแบบคำขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ (แบบ ตรซ.1) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 2) ผู้ประกอบการชำระค่าธรรมเนียม | การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง
การอาศัยตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาอนุญาตเพื่อหวังเรียกผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ | การพิจารณา | 1) เจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบ 2) เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินตามแบบฟอร์ม ต.ร.ซ.2 /1 และ ต.ร.ซ.2 3) คณะกรรมการ 2 ใน 3 คน เข้าตรวจสถานที่พักซาก 4) คณะกรรมการประเมินคะแนนตามแบบฟอร์ม ต.ร.ซ.2/1 และ ต.ร.ซ. 2 | อาศัยตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ รวมถึงชะลอหรือเร่งรัดการพิจารณาเพื่อหวังเรียกผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง

## 3แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | https://pvlo-bkk.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu-2/planning-menu/400-2023-04-05-10-51-06
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
ยื่นคำขอ | ปานกลาง | ให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น | ดำเนินการสร้างความตระหนักรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบให้กับเจ้าหน้าที่ภายในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร และเปิดช่องทางร้องเรียนให้กับผู้บริการ/ผู้ประกอบการ | 30 ก.ย. 65 ถึง 30 ก.ย. 66 | 0 | นายเบญจรงค์ แก้วกัน
การพิจารณา | ปานกลาง | ให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น | ดำเนินการสร้างความตระหนักรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบให้กับเจ้าหน้าที่ภายในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร และเปิดช่องทางร้องเรียนให้กับผู้บริการ/ผู้ประกอบการ | 30 ก.ย. 65 ถึง 30 ก.ย. 66 | 0 | นายเบญจรงค์ แก้วกัน

## แบบประมาณการงบประมาณ
แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงาน................................................................................
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง...................................................................................
โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ชื่อ.........................................................................................
งบประมาณ................ บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง....ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์............
¨ เงินงบประมาณ ¨ เงินนอกงบประมาณ
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง...............-.......................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
¨ เข้าร่วมโครงการ IP ¨ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
¨ เข้าร่วมโครงการ CoST ¨ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST
ที่ | รายการ | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) | ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ(บาท)

## รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | https://pvlo-bkk.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu-2/planning-menu/400-2023-04-05-10-51-06
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ
ปานกลาง
ยื่นคําขอ |  | 1) เปิดช่องทางร้องเรียนให้กับผู้บริการ/ผู้ประกอบการ 2) ดำเนินการสร้างความตระหนักรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบให้กับเจ้าหน้าที่ภายในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อป้องกันการทุจริต ทุจริต | 1) (เอกสารแนบ 1) สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการสร้างความตะหนักรู้เกี่ยว และสร้างจิตสำนักนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากร เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยการเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงดังกล่าว อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การรับสินบน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้ -ไม่เรียก รับ – รับ ผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งจากผู้บริการและผู้ประกอบการ -วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจประเมิน และรับรองสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ การพิจารณาเอกสารหลักฐาน ไม่กำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับ ผู้บริการและผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ไม่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ -ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ (2) (เอกสารแนบ 2) การสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันและป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต โดยเปิดช่องทางร้องเรียนให้กับผู้บริการและผู้ประกอบการ
การพิจารณา |  | 1) เปิดช่องทางร้องเรียนให้กับผู้บริการ/ผู้ประกอบการ 2) ดำเนินการสร้างความตระหนักรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบให้กับเจ้าหน้าที่ภายในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อป้องกันการทุจริต ทุจริต | 1) (เอกสารแนบ 1) สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการสร้างความตะหนักรู้เกี่ยว และสร้างจิตสำนักนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากร เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยการเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงดังกล่าว อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การรับสินบน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้ -ไม่เรียก รับ – รับ ผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งจากผู้บริการและผู้ประกอบการ -วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจประเมิน และรับรองสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ การพิจารณาเอกสารหลักฐาน ไม่กำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับ ผู้บริการและผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ไม่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ -ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 2) (เอกสารแนบ 2) การสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันและป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต โดยเปิดช่องทางร้องเรียนให้กับผู้บริการและผู้ประกอบการ